河北吉藁化纤有限责任公司燃煤锅炉改造项目

土建工程施工

招 标 文 件

招标编号：JGHX2015-

招   标   人：河北吉藁化纤有限责任公司

日        期：二○一五年六月

目    录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	5

投标人须知前附表	5

1．总则	7

2．招标文件	10

3．投标文件	11

4．投标	13

5．开标	14

6．评标	15

7．合同授予	16

8．重新招标和不再招标	17

9．纪律和监督	17

10．需要补充的其他内容	18

第三章 评标办法	19

1、评标方法	19

2、评标程序	19

3、评标结果	                                                                          19

第四章 合同条款及格式	21

第一节  协 议 书	21

第二节  施工合同通用条款	23

第三节  专用条款	23

一、词语定义及合同文件	23

二、双方一般权利和义务	25

三、施工组织设计和工期	27

四、质量与检验	28

五、安全施工	30

六、合同价款与支付（见投标报价说明）	30

七、材料供应（见投标报价说明）	30

八、工程变更（见投标报价说明）	30

九、竣工验收与结算（见投标报价说明）	30

十、违约、索赔和争议（见投标报价说明）	30

十一、其他	30

第五章 投标报价说明	32

一、工程概况	32

二． 建设工期	32

三、施工条件：	32

四、执行标准	32

五．承包方式及投标报价	32

六、特别说明：	35

七、进度款支付方式：	36

八、材料供应	36

九、工程变更	37

十、竣工验收与结算	37

十一、违约、索赔和争议	38

十二、质保期规定：	38

十三、发票规定：	39

第六章 投标文件格式	39

一、投标函	43

二、法定代表人身份证明	44

三、开标一览表	46

四、项目经理简历	46

五、拟投入本工程的施工管理、技术人员及主要施工人员简历	47

六、施工组织设计	48

七、投标人认为适宜的其他资料	56

八、有关格式（参考本招标文件所附格式，若无，则自行设计）	57

封面格式	63

# 第一章 招标公告

河北吉藁化纤有限责任公司燃煤锅炉改造项目

土建工程施工招标公告

（招标编号：JGHX2015-）

1. 招标条件

河北吉藁化纤有限责任公司燃煤锅炉改造项目及环保除尘、脱硫、脱硝项目已得到上级部门批准，建设资金已落实，已具备招标条件。现对河北吉藁化纤有限责任公司燃煤锅炉改造项目及环保除尘脱硫项目土建施工进行公开招标。欢迎合格投标人前来参加投标。

2. 项目概况与招标范围

| 项号 | 条款号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程综合说明 工程名称：河北吉藁化纤有限责任公司燃煤锅炉改造项目土建工程。 建设地点：藁城区。 结构类型及层数: 五层框架及排架结构。 建筑面积: 本工程建设规模共约2260平方米。 承包方式：包工、包料。 要求质量标准：要求合格国家标准。 要求工期：2015年6月30日开工 ，2016年 2月1日竣工，工期210天。（2015年7月15日前保证除尘、脱硫、引风机土建基础交安，除尘、脱硫电控室，脱硫泵房8月15日交安）。其他按甲方进度要求。 招标范围：建设单位所发施工图中的全部内容。（包括主厂房及锅炉房基础与主体土建施工、给排水、采暖、电器照明、消防等全部工程及除尘、脱硫脱硝等相关配套工程、一台90T/H CFB锅炉的土建工程施工。）其中主厂房、锅炉房、锅炉本体、灰库地基需要打桩。 |
| ２ |  | 合同名称：河北吉藁化纤有限责任公司燃煤锅炉改造项目土建工程。 |
| 3 |  | 资金来源：自筹 |
| 4 |  | 投标单位资质等级：符合下列任何一项资质要求即可参加投标。 1、国家建设部批准颁发的电力工程总承包二级及以上资质的施工单位。 2、具有建设部批准颁发的房屋建筑工程施工总承包一级或以上资质。 3、投标人应具有施工垫资能力，工程开始后不能因甲方资金问题停工。 |
|  |  | 项目经理资质等级要求： 正项目经理一名（工民建一级）；副项目经理一名（工民建二级）。 |
| 5 | 5.1 5.2 | 投标价格的计算依据： 2012年《河北省消耗量定额》， 执行的取费标准：河北省建委有关规定。 工程计价类别：河北省工程计价办法。 执行的文件性调整、政策性调整不予记取。 合同价款采用固定单价、总价让利合同(费率招标）。 |
| 6 |  | 投标有效期：30天。 |
| 7 |  | 投标保证金数额：0元。 |
| 8 |  | 领取招标文件及图纸时间：2015年6月15日。 地址： 河北吉藁化纤有限责任公司化纤宾馆四楼 联系人：孙银喜 |
| 9 |  | 投标文件：正本一份,副本四份。正本还需提供CD-R光盘（WORD2000）标书1份。 |
| 10 |  | 招标单位：河北吉藁化纤有限责任公司 地点： 石家庄市藁城区市府东路278号 电话：0311-88042886 |
| 11 |  |  |
| 12 | 17.1 | 投标截止时间： 2015年6月24日。 投标地点： 河北吉藁化纤有限责任公司综合办公楼四楼。 开标时间： 2015年6月24日。 开标地点： 河北吉藁化纤有限责任公司综合办公楼四楼。 |
| 13 | 21 | 评标方法：本次开标采用百分法。 |

# 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：河北吉藁化纤有限责任公司 地址：石家庄市藁城区市府东路278号 联系人：孙银喜 电话：13931986638 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 无 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 河北吉藁化纤有限责任公司燃煤锅炉改造项目厂房、灰库、输煤转运站及烟气除尘脱硫等土建工程施工 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 石家庄市藁城区市府东路278号 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | ∕ |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | a、燃煤锅炉改造项目主厂房、输煤转运站的土建施工。 b、除尘（湿式电除尘器、布袋除尘器）、脱硫、灰库、渣仓、锅炉辅机及烟风道支架的基础土建施工。 c、除尘、脱硫电控室及电缆沟施工 d、输渣沟土建施工 e、施工范围内照明施工（含所需材料） f、电子间、控制室的室内装潢等 h、其他施工图要求的土建施工 J、地基处理 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 见附表前项目概况与招标范围。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 在中国境内注册具有独立法人资格的企业单位，注册资金不低于1000万元； 2.国家建设部批准颁发的电力工程总承包二级及以上资质的施工单位。 2. 具有房屋建筑工程施工总承包一级或以上资质； 3. 项目经理（注册建造师）资格：二级； 4. 具有有效的安全生产许可证； 5. 近三年（2012年1月1日以来）至少有一项同类工程施工总承包业绩，并提供合同等相关证明文件； 6. 近三年无违法、违规、违约、违纪行为； 7. 本次招标联合体仅限地基处理施工单位投标。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 仅接受地基处理施工单位联合体 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不统一组织，投标人可自行踏勘 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 时间：收到招标文件三日内 方式：传真至0311-88048224，同时发送电子文档至@163.com |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 收到投标人澄清文件后 48 小时内 |
| 1.11 | 分包 | 不允许，且参与工程建设的核心人员及主要技工都要提供劳动合同及劳动保险 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 图纸 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的 截止时间 | 收到招标文件三日内 |
| 2.2.2 | 招标人对招标文件进行澄清的截止 | 收到投标人澄清文件后 48 小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | ∕ |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 180 日历天(从投标截止之日起) |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 无 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 三 年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 三 年 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 三 年 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 法定代表人或授权委托人签字，公司盖章。 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 一份正本，四份副本及电子文档一份（电子文档必须用USB接口设备存储，word／Excel 格式，报价表必须是可读的Excel格式，并单独密封），资格证明文件一正一副。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。 投标文件的正本与副本应采用胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人名称：河北吉藁化纤有限责任公司 招标代理机构名称： 河北吉藁化纤有限责任公司项目锅炉主厂房、灰库、输煤转运站及除尘脱硫项目等土建工程施工 投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 河北吉藁化纤有限责任公司综合楼四楼会议室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间： 2015 年 6 月 24 日 8 时 00分； 开标地点：河北吉藁化纤有限责任公司综合楼四楼会议室 |
| 5.2 | 开标程序 | (4)密封情况检查：由监督人员及投标人代表共同检查； (5)开标顺序：随机顺序。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人以上单数，其中经济、技术方面的专家不得少于2/3. |
| 7.1 | 是否授权评标委员会 确定中标人 | 否 推荐的中标候选人数：1-3人 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 质量保修期 | 详见合同条款 |
| 10.2 | 付款方式 | 详见合同条款及报价说明 |
| 10.3 | 中标服务费收取 | 无 |
| 10.4 | 报价依据 | 详见第五章 投标报价说明 |
| 10.5 | 结算方式 | 本工程采用固定单价和总价让利（费率招标）的方式进行结算，在合同有效期内所有价格不因市场和政策变化以及现场实际情况等因素而调整。 |
| 10.6 | 施工条件 | 施工区域内场地比较平整，具备三通一平条件。 施工用电电源： 由发包人架设380V（220V）电源线路至投标人施工现场一次盘主开关，其后厂区所有施工用电设施均由投标人负责，用电计费点为发包人架设电源线路的出线端，由投标人安装电表计量并按规定缴纳电费。 界区外道路已通至施工界区中。 |
| 10.7 | 解释权 | 本招标文件的最终解释权归招标代理机构，当对一个问题有多种解释时以招标代理机构的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。 |
| 10.8 | 资格审查 | 投标人需在投标文件中提供招标文件规定的相应资格证明文件原件及复印件，以便评委现场查看。 |
| 10.9 | 评标答疑说明 | 为保证评标的保密性，投标人不允许在开标评标场所住宿，一经发现，将做严肃处理。评标过程中评委会针对各投标人递交的投标文件描述不清之处提出问题，问题将以电子版形式发到各投标人授权代表电子邮箱中，为方便答疑问题的接收下载，请各投标人授权代表投标时自带笔记本电脑，并选择具备上网及文本打印条件的酒店入住。否则可能影响各投标人答疑。 |

### 1．总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

(l）资质条件：见投标人须知前附表；

(2）财务要求：见投标人须知前附表；

(3）业绩要求：见投标人须知前附表；

(4）信誉要求：见投标人须知前附表；

(5）项目经理（建造师）资格：见投标人须知前附表；

(6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本项目的监理人；

(4）为本项目的代建人；

(5）为本项目提供招标代理服务的；

(6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(10）被暂停或取消投标资格的；

(11）财产被接管或冻结的；

(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

#### 1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

#### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 2．招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）招标公告

(2）投标人须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

(5）投标报价说明；

(6）图纸；

(7）技术标准和要求；

(8）投标文件格式；

(9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。

### 3．投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书

（三）开标一览表

（四）工程量（按建筑建筑图预估）

（五）项目经理简历

（六）拟投入本工程的施工管理、技术人员及主要施工人员简历

（七）施工组织设计

1. 编制依据及原则

2. 施工顺序、总进度安排及总形象进度示意图、横道图、网络图

3. 主要分部、分项工程的施工工艺、方法

4. 主要劳动力、材料、施工机具安排

5. 保证安全、质量、工期、文明施工等的技术措施及费用承诺。

6. 临时设施项目数量及平面布置

7. 对招标文件及合同条款的认同程度

8. 投标书附表

（八）投标人认为适宜的其他资料

（九）有关格式（参考本招标文件所附格式，若无，则自行设计）

（十）资格审查资料

投标人在投标文件中提供的一切证件的原件、复印件或影印件必须保证其真实性，否则，一经查实，其投标文件将被视为废标处理。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1 (3）目所指的联合体协议书。

#### 3.2 投标报价

投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改各种报价表中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的时间、金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

#### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证、质量体系认证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和合同协议书、工程接收证书〔工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

#### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

### 4．投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5．开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

#### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(l）宣布开标纪律；

(2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

(6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

(7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(8）开标结束。

注：

1、证件核验表中涉及到的各类证件，如人员的职称证书、执业资格证件、学历证书、企业资质证书、合同、奖状、证明函（特别是项目经理工程业绩的证明）等的原件，将在开标会后进行查验，投标人应备好原件，并填写证件核验表（格式见下表），交监督人员查验。

2、本表不要封到标书里，要在评标现场交由监督人员查验。查验表中所列内容均以原件为准。

证件核验表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 项目经理情况 | 姓名 |  | 项目经理证书级别及编号 |  |
|  | 身份证号码 |  |
|  | 项目经理近3年(12年1月~15年1月，以合同签订时间为准，下同)的同类工程业绩 |
|  | 工程名称 | 发包人 | 合同工期 | 工程规模 | 承包范围 | 省级及省级以上获奖情况 |
|  |  |  |  |  |  | （ 年被评为 ） |
|  |  |  |  |  |  | （ 年被评为 ） |
| 主要施工管理人员情况 |  | 姓名 | 职称 | 执业资格证件 | 身份证号码 |
|  | 项目总工 |  |  |  |  |
|  | 施工员 |  |  | 施工员 |  |
|  | 质检员 |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |
|  | 材料员 |  |  |  |  |
| 企业信誉及业绩 | 企业资质 |  |
|  | 国际体系认证 |
|  | 企业近3年总包的类似工程业绩 |
|  | 工程名称 | 发包人 | 合同工期 | 工程规模 | 承包范围 | 省级及省级以上获奖情况 |
|  |  |  |  |  |  | （ 年被评为 ） |
|  |  |  |  |  |  | （ 年被评为 ） |

投标人名称：（盖章）

授权代表签字：

核验人（签字）：

日期：2015年  月   日

### 6．评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7．合同授予

#### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

#### 7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.3 履约保证金

7.3.1 招标人与中标人签订合同前，中标人应向招标人提交履约保证金。履约保证金金额为合同金额的10%。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8．重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

#### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 9．纪律和监督

#### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

### 10．需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法

### 1、评标方法

本项目采用综合评估法，在评价与比较投标文件时应根据综合评审，择优定标的规定，充分考虑投标人的下列因素：

1、投标报价

2、施工方法的先进可行性

3、施工进度安排的合理可靠性

4、质量体系的科学性

5、质量、工期、安全、文明施工等保证措施的可靠性

6、项目经理及主要技术负责人应符合本项目的实际要求

7、施工人员及施工机具的配备情况

8、施工的同类工程业绩

9、获得省部级及以上各种表彰奖励及质量认证情况

10、优惠条件

其中6~9项中涉及的各类证明及证书必须在投标文件中附有复印件，必要时必须向评委会出示原件。

### 2、评标程序

#### 2.1 初步评审

2.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

2.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(l）第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的：

(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

2.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

#### 2.2 详细评审

评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

#### 2.3 投标文件的澄清和补正

2.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

2.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3. 评标结果

3. 1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照综合评议情况推荐中标候选人。

3.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

## 第一节  协 议 书

发包人（全称）：河北吉藁化纤有限责任公司

投标人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：（ 1 ） 锅炉改造项目 （2）环保脱硫项目

工程地点：     河北吉藁化纤有限责任公司电厂

工程内容：(1) 锅炉改造土建工程（2）环保脱硫土建工程

资金来源：       自筹

二、工程承包范围

承包范围：a、燃煤锅炉改造项目主厂房、输煤转运站的土建施工。

b、除尘（湿式电除尘器、布袋除尘器）、脱硫、灰库、渣仓、锅炉辅机及烟风道支架的基础土建施工。

c、除尘、脱硫电控室及电缆沟施工

d、输渣沟土建施工

e、施工范围内照明施工（含所需材料）

f、电子间、控制室的室内装潢等

h、其他施工图要求的土建施工

J、地基处理

三、合同工期

开工日期：2015年6月30日（暂定）

竣工日期：2016年2月1日

合同工期总日历天数 215天。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价款

取费标准及优惠条件：

。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括；

- 本合同协议书；

- 专用条款；

- 通用条款（GF—1999—0201）；

- 双方协商同意的变更纪要、协议；

- 中标通知书；

- 投标文件及补遗；

- 招标文件及补遗；

- 标准、规范和有关技术资料；

- 图纸；

10、其他有关文件。

上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为

准。

- 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义

相同。

- 投标人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

- 发包人向投标人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

- 合同生效

合同订立时间：        年        月        日

合同订立地点：

本合同双方约定                      后生效。

发包人（公章）                   投标人（公章）

地址：                           地址：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

开户银行 ：                      开户银行：

帐号：                           帐号：

邮政编码：                       邮政编码：

## 第二节  施工合同通用条款

本合同的“通用条款”，采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—1999—0201）的“通用条款”。

## 第三节  专用条款

本专用条款的内容，是依据《通用条款》并结合本工程的具体情况拟定的，涉及招标人的条款在招标文件中提出；涉及投标人的条款应在投标文件中进行响应。

本合同发包人(发包人)是：河北吉藁有限责任公司

本合同投标人(投标人)是：

### 一、词语定义及合同文件

1、词语定义

1.1 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.2 投标人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.3 项目经理：指投标人在合同条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。必须具有二级项目经理执业资格。

1.4 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.5 工程师：指发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人投标人在协议条款中约定。

1.6 工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.7 工程：指发包人投标人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.8 合同价款：指发包人投标人在协议书中约定，发包人用以支付投标人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.9 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.10 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或投标人承担的经济支出。

1.11 工期：指导发包人投标人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.13 开工日期：指发包人投标人在协议书中约定，投标人开始施工的绝对或相对的日期。

1.14 竣工日期：指发包人投标人在协议书中约定，投标人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.15 图纸：指由发包人提供或投标人提供并经发包人批准，满足投标人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

1.16 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.17 书面形式：指合同、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.18 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.19 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.20 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.21 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24小时。

#### 2、合同文件及解释顺序

执行招标文件《合同协议书》。

#### 3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

3.2 适用法律、法规

本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其它相关法规。

3.3 适用标准、规范

本合同文件适用的标准、规范的编号及名称：以本招标文件技术规定中所列标准、规范为准。

技术规定若有未指明的标准、规范，则采用国家或行业最新标准或规范。

#### 4、图纸

4.1 发包人向投标人提供图纸的日期：签订合同后提供的施工图满足施工进度的需要。

4.2 发包人免费提供施工设计图纸的份数是：6份(其中2套用作竣工图)。

4.3 发包人应根据投标人的进度计划免费为投标人提供2份其他合同提供的进度计划及设备的说明、要求、安装详图、运行条件、注意事项等图纸、文件的复印件，作为施工调试工作的资料和条件。

4.4 投标人向工程师代表提交的图纸及文件的内容、份数和时间，以发包人的要求为准。

4.5 发包人对图纸的保密要求：由发包人提供的图纸、规范和其它文件，必须全部交回，投标人不得以任何形式传播给第三方，否则，发保人有权追究其技术侵权的法律责任。

4.6 发包人代表有权随时向投标人发出为使工程合理正确施工、竣工以及保修所需的补充文件和指示。投标人应执行这些补充文件和指示，并受其约束。

### 二、双方一般权利和义务

#### 5、工程师

5.1 发包人单位委派的监理工程师

姓名：

发包人委托的职权： 按协议有关规定执行。

5.2 发包人代表

姓名：

5.3  投标人驻工地代表是：

#### 6、工程师的委派和指令

6.1工程师可委派工程师代表， 行使合同约定的自己的职权， 并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知投标人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。

工程师代表在工程师授权范围内向投标人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。投标人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。

6.2工程师的指令、 通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，投标人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的， 投标人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。

投标人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到投标人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知投标人。紧急情况下，工程师要求投标人立即执行的指令或投标人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，投标人应予执行。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

6.3工程师应按合同约定，及时向投标人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿投标人有关损失，顺延延误的工期。

6.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知投标人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

#### 7、项目经理

姓名：                       职务：

本工程项目经理未经发包人书面许可，不得更换或兼任其它工程的项目经理，如工程进展不力，甲方有权更换项目经理。否则，发包人有权扣除投标人的履约保证金并终止本合同而不承担任何责任。

#### 8、发包人工作

8.1 发包人负责使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决遗留问题。

8.2 签订合同10日内，发包人负责在施工界区内提供电源。

8.3 发包人提供施工场地的工程地质、基础和工艺、设备、地下管网资料，供投标人查阅，但不对数据的真实、准确性负责。

8.4 发包人负责在施工现场将水准点与坐标控制点位置书面交给投标人，做好交验报告。

8.5 发包人负责组织投标人和设计单位进行图纸会审，向投标人进行设计交底。完成的日期是：项目开工前5日。

8.6 负责组织设计单位、施工单位共同商定施工组织设计、专项施工方案，负责组织工程竣工验收。

8.7 负责向承包方提供动土、动火断路等证件和机动车辆行走路线。

发包人未能按合同约定完成上述则影响施工时，工期相应顺延。

#### 9、投标人工作

9.1 履约保证金

中标后，投标人应向发包人提交履约保证金，履约保证金可采用支票、银行汇票的形式。

在投标人根据合同进行施工、竣工直至保修完成之前，履约保证金将一直有效。发包人在根据第34.2款发出全部工程缺陷责任证书之后的14天内，将保证金退给投标人。

投标人应签订、遵守如招标文件所附格式的合同协议书，如需要，可进行适当修改，该协议书的拟定与完成，所需费用由发包人承担。

9.2 投标人负责管理好和用好发包人提供的用电设施，费用自理；施工所需电费由投标人安装表计量，双方确认从工程款中扣除。

9.3 投标人负责整修施工界区内施工用道，满足施工及材料、设备运输的需要，费用由投标人承担。

9.4投标人应在每周五、每月21日前向发包人代表提交3份工程进度计划及相应进度统计报表的周报、月报。

投标人应提前向发包方提报工程材料预算由发包方审批，投标人凭此材料预算向发包方仓库领料。

9.5 其他各类文件和图纸的提交内容参照《技术规定》的标准。提交时间：至少有5个工作日的时间供发包人代表审核认可。份数：视发包人代表的需要而定。

9.6 所有投标人提交的文件或图纸的修改和撤回，必须得到发包人代表的认可。

9.7 投标人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。

投标人负责在需要的时间和地点，根据有关部门要求，自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，并且对工程进行保护或为公众提供安全和方便。

9.8 投标人负责向发包人代表提供在施工现场办公设施。

9.9 对施工场地交通和噪音等管理的要求及费用由投标人负责。

9.10 投标人负责已完工程的成品保护，费用由投标人承担。

9.11 投标人负责做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线、坐标网点等原有的保护，费用由投标人承担。

9.12 投标人负责施工场地清洁，交工前现场应符合发包方环境卫生管理的有关规定

9.13 专门用于本工程施工的、由投标人提供的所有设备、设施和材料一经运至现场，即应被视为是专门供本工程施工使用。投标人除将上述物品在现场各部分之间转移外，如果没有发包人代表的书面同意，不得将上述物品运出现场。

9.14 除合同另有规定外，发包人无论何时均不对上述投标人的设备、设施和材料的损失或损坏承担任何责任。

9.15 在合同要求范围内的施工、竣工和保修均应不使下述各方遭受不必要的干扰：

9.15.1 公众的便利。

9.15.2 对公用道路、便道的使用和他人财产的占用。

投标人应保证发包人免于受到或承担应由投标人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支，投标人未能按合同约定完成上述工作时，应承担全部责任及费用，工期不得顺延。

9.16 编制施工组织设计和专项施工方案，做好各项施工准备工作。

9.17 及时向发包方提出开工通知书、施工进度计划表、发包方需检验部位的工序交接及隐蔽工程验收通知、动火、动土、断路等申请、竣工验收报告、工程事故报告。

### 三、施工组织设计和工期

#### 10、进度计划

10.1 投标人应在签订合同后7天内提交详细的施工组织设计(或施工方案)和年、月进度计划。

10.2工程师应在14天内作出批复。

10.3 如果工程的实际进度与已经批复的施工进度计划不符，根据工程师的要求，投标人按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因投标人的原因导致实际进度与进度计划不符，投标人无权就改进措施提出追加合同价款。

#### 11、开工

投标人不能按时开工，应在接到工程师的开工通知后72小时内，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师不同意延期要求或投标人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

#### 12、暂停施工

工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求投标人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。投标人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。投标人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。因投标人原因造成停工的，工期不予顺延。

#### 13、工期延误

13.1因下列原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延。

- 不可抗力

13.2 投标人应在第13.1款情况发生后7天内，就延误的工期向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后7天内予以确认。

13.3 非上述原因，投标人不能按合同约定的时间竣工，投标人应向发包人支付投标书附录第3项规定金额的赔偿费，误期时间从规定竣工日期起到到全部工程或相应部分工作的移交竣工报告的批准日期之间的天数(不足一天的按一天计算)，其极限按投标书附录第4项规定。发包人可从应向投标人支付的任何金额中扣除此项赔偿费或以其它方式收回此款，此赔偿费的支付并不能解除投标人应完成工程的中合同规定的其他责任。

13.4 误期赔偿费

在本合同中没有其他代替条款的情况下，误期赔偿费应考虑全部或部分工程金额中已移交的部分工程金额所占的比例予以减少。本款的规定仅适用于误期赔偿费率，而不影响其限额。

#### 14、工程竣工

施工中如需提前竣工，双方协商一致后签订提前竣工协议。

### 四、质量与检验

#### 15、工程质量

15.1 发包人对工程质量的要求：合格。

质量验收标准：见技术规定有关标准。

15.2 因投标人原因达不到第15.1款中规定的工程质量要求，投标人承担的违约责任为：达不到约定条件的部分，工程师一经发现，可要求投标人返工，投标人应按工程师要求的时间返工，直到符合约定条件，承担返工费用，工期不予顺延。因发包人原因达不到约定条件，由发包人承担返工的经济支出，工期相应顺延。

15.3 双方对工程质量有争议时，请建设质量监督站认证，发生的费用由责任人承担。

#### 16、检查和返工

16.1投标人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

16.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因投标人原因达不到约定标准，由投标人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

#### 17、隐蔽工程和中间验收

17.1工程具备隐蔽条件或达到合同条款约定的中间验收部位，投标人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。投标人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，投标人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，投标人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向投标人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，投标人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

17.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，投标人可进行隐蔽或继续施工。

#### 18、重新检验

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，投标人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿投标人损失，并相应顺延工期。检验不合格，则工程师有权扩大重新检验范围，投标人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

#### 19、工程试车

工程试车期间投标人配合安装单位进行孔洞封堵。

### 五、安全施工

#### 20、安全施工与检查

20.1投标人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受发包方或行业安全检查人员依法实施的监督检查和处罚，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。造成事故的责任和因此发生的费用，由投标人承担。

20.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。发包人不得要求投标人违反安全管理的规定进行施工。

#### 21、安全防护

21.1投标人在输电线路、地下管道、易燃易爆地段施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由投标人承担。

21.2在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用），投标人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由投标人承担安全防护措施费用。

#### 22、事故处理

22.1发生安全事故，投标人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

22.2发包人投标人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

### 六、合同价款与支付（见投标报价说明）

### 七、材料供应（见投标报价说明）

### 八、工程变更（见投标报价说明）

### 九、竣工验收与结算（见投标报价说明）

### 十、违约、索赔和争议（见投标报价说明）

### 十一、其他

#### 23.工程分包

本工程不能分包（工程开工前及中途参与工程建设的核心人员及主要技工都要提供劳动合同及劳动保险复印件）。

#### 24.保险

本合同工程项目由投标人办理一切保险，保险公司由投标人选定，但须发包人查验保险收费票据，投标人负责付给保险公司工程一切保险的所有费用。投标人若不投保，施工期间所发生的一切与本工程有关的人员、工程、财产等意外伤害、损失，由投标人承担全部责任和费用。

#### 25.合同解除

投标人按合同规定尽其责任施工、竣工和保修本工程并符合发包人的要求，且发包人按合同规定全部支付完毕后，合同即告解除。

有下列情形之一的，发包人投标人可以解除合同：

25.1投标人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

25.2（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

25.3一方依据41.1、41.2款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方， 通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按第十条关于争议的约定处理。

25.4合同解除后，投标人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为投标人撤出提供必要的方便，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同。

25.5合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

#### 26. 合同生效与终止

26.1本合同双方代表签字，加盖单位公章，并已提交履约保证金后生效。

26.2除保修及质量保证条款外，发包人投标人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，投标人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

26.3合同的权利义务终止后，发包人投标人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

#### 27. 合同份数

27.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人投标人分别保存一份。

27.2本合同副本5份，发包人执4份。

#### 28.补充条款

28.1投标人应按照发包人要求清理所有的临时性工程场地和临时道路，将这些场地恢复原有状况，至少达到施工开始前的标准。

28.2发包人要求的其它条款。

# 第五章 投标报价说明

### 一、工程概况

a、新建燃煤锅炉项目。

b、环保脱硫、除尘项目。

### 二． 建设工期

a、锅炉燃煤项目土建工程预计2015年7月15日开工；2015年12月30日竣工验收。

b、环保脱硫项目土建部分，工期：2015年6月30日~2015年7月15日

### 三、施工条件：

  - 施工区域内场地比较平整，具备三通一平条件。

  - 施工用电电源：

由发包人架设380V（220V）电源线路至投标人施工现场一次盘主开关，其后厂区所有施工用电设施均由投标人负责，用电计费点为发包人架设电源线路的出线端，由投标人安装电表计量并按规定缴纳电费。

3. 界区外道路已通至施工界区中。

### 四、执行标准

现行的验收规范及标准，同一施工项目有不同标准时，按要求较严者执行，在工程施工期间如有新标准代替以上所列标准，则执行新标准；公司自己制定补充的质量验收评定标准；国标和电力行业颁发新标准。

### 五、承包方式及投标报价

1、承包方式：固定单价，总价让利费率方式

2、投标报价

2.1费率部分

不能单价包死部分执行费率，结算执行《河北省建筑工程消耗量定额》（2012年）、《河北省建筑工程消耗量定额费用项目构成及计算规则》、《石家庄市价目表》(2012年)，其中人工工日单价    元，按照约定的取费程序进行结算，工程类别Ⅲ类，计价程序详见取费程序表（参照河北建筑、安装、市政、装饰装修工程费用标准）；

建筑工程取费表

| 序号 | 项目名称 | 计算公式 | 费率（%） | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 直接费 |  |  |  |
| （一） | 省价直接工程费 |  |  |  |
| （二） | 措施费 |  |  |  |
|  | 1、按定额计取的省价措施费 |  |  |  |
|  | 2、按照省发布费率计取的省价措施费 |  |  |  |
| 二 | 企业管理费 |  |  |  |
| 三 | 利润 |  |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |  |
| 五 | 税金 |  |  |  |
| 六 | 固定单价费用 |  |  |  |
| 七 | 材料价差 |  |  |  |
| 八 | 甲供材 |  |  |  |
| 九 | 工程造价 |  |  |  |
| 十 | 工程款浮动 |  |  |  |
| 十一 | 应付工程款 |  |  |  |

装饰工程取费表

| 序号 | 项目名称 | 计算公式 | 费率（%） | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 直接费 |  |  |  |
| （一） | 省价直接工程费 |  |  |  |
| 其中： | 省价人工费R1 |  |  |  |
| （二） | 措施费 |  |  |  |
| 二 | 企业管理费 |  |  |  |
| 三 | 利润 |  |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |  |
| 五 | 税金 |  |  |  |
| 六 | 固定单价费用 |  |  |  |
| 七 | 材料价差 |  |  |  |
| 八 | 甲供材 |  |  |  |
| 九 | 工程造价 |  |  |  |
| 十 | 工程款浮动 |  |  |  |
| 十 | 应付工程款 |  |  |  |

构筑物取费表

| 序号 | 项目名称 | 计算公式 | 费率（%） | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 直接费 |  |  |  |
| （一） | 省价直接工程费 |  |  |  |
| （二） | 措施费 |  |  |  |
|  | 1、按定额计取的省价措施费 |  |  |  |
|  | 2、按照省发布费率计取的省价措施费 |  |  |  |
| 二 | 企业管理费 |  |  |  |
| 三 | 利润 |  |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |  |
| 五 | 税金 |  |  |  |
| 六 | 固定单价费用 |  |  |  |
| 七 | 材料价差 |  |  |  |
| 八 | 甲供材 |  |  |  |
| 九 | 工程造价 |  |  |  |
| 十 | 工程款浮动 |  |  |  |
| 十 | 应付工程款 |  |  |  |

注：措施费中主要包括环境保护费、文明施工费、临时设施费、夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费等；（特别注明：冬雨季施工增加费包含冬季施工搭设暖棚费用）

规费中主要包括工程排污费、工程定额测定费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害险、安全施工费等。

2.1.1承包方供应的钢材、灌浆料、水泥、油漆、涂料、门窗、防水卷材、地板砖、墙面砖、耐酸瓷砖、环氧树脂、砂石、砖、砌块、石灰、木材（竹胶板、木模板）、商混、外加剂第九章中的装修板材等依据投标时报价不进行不差。

2.1.2工程用水由施工单位自行解决，结算时不扣除水费，施工用电按照挂表扣除，电费按0.90元／度计算。

2.1.3现场发生的变更签证，应及时办理，其中零星用工按照   元/工日计算；材料价格、机械台班按照河北省建筑工程价目表（2012年）计算。

2.2固定单价部分：

| 土建及地下水系统 |
| --- |
| 序号 | 分部分项工程名称 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 降水台班 | 台日 |  |  |
| 2 | 拆除工程 |  |  |  |
| 3 | 拆除砖基础 | M3 |  |  |
| 4 | 拆除钢筋砼基础 | M3 |  |  |
| 5 | 拆除砼 | M3 |  |  |
| 6 | 拆除毛石基础 | M3 |  |  |
| 7 | 拆除地沟盖板 | M3 |  |  |
| 8 | 拆除三七灰土 | M3 |  |  |
| 9 | 垃圾及外运土方 | M3 |  |  |
| 10 | 拆除砖墙 | M3 |  |  |
| 11 | 风镐基础、地面等 | M3 |  |  |
| 12 | 500t砼贮水池垂直运输(措施） | 座 |  |  |
| 13 | 1000t砼贮水池垂直运输（措施） | 座 |  |  |
| 14 | 5000t砼贮水池垂直运输（措施） | 座 |  |  |
| 15 | （措施）塔式起重机 安装拆卸 | 台次 |  |  |
| 16 | （措施）塔式起重机 场外运输 | 台次 |  |  |
| 17 | 塔式起重机8t 安装拆卸 | 台次 |  |  |
| 18 | 塔式起重机8t 场外运输 | 台次 |  |  |
| 19 | 混凝土搅拌站 场外运输 | 台次 |  |  |
| 20 | 混凝土搅拌站安、拆 | 台次 |  |  |
| 21 | 履带式单斗挖掘机(液压)场外运输 | 台次 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |

备注：综合单价内容包括：工程直接费、间接费、利润、税金、措施费、施工费、管理费等全部定额费用，不再计取任何其他费用。

### 六、特别说明：

1、材料价格、人工费在合同实施期间不因市场和政策变化因素以及现场实际情况而变动。不能单价包死的工程项目执行定额，按照约定的工程类别浮动后进行结算，其中人工工日单价     元。按    %管理费，    %规费及利润   %作为总造价的组成。

2、报价中包含1000米范围内的土方外运及回填土运输。

3.生产与安装同时进行施工增加费、在有害身体健康的环境中施工降效费、安装工程超高费不计取。

4、设计桩顶标高以上桩头部分拆除外运（不分桩头长短）包含在报价中。

5、锅炉与生产系统隔离围挡费用由承包方承担。现场围护隔离等措施费用包含在报价中，不再单独结算（围挡采用新彩钢板，周边角钢，立柱为方钢或钢管，施工完毕经甲方通知后拆除，材料归投标方所有）。

6、机构迁移费、大型机械进出场费包含在承包价范围内；

7、材料保管费包含在总承包价范围内；

8、因图纸提供、设计变更等发包人原因造成的承包人人工机械窝工费用包含在总承包价范围内，但工期相应顺延；

9、免费配合联动试车、投料、系统保运。

10、免费配合安装单位的施工工作。

11、总承包价中的价格全部采用人民币表示。

12、总承包价中包含桩基施工，地基进行处理由承包方另行报价。

13、材料供货厂家：a、水泥采用曲寨、冀东水泥；b、钢材：唐钢、邯钢、宝钢、鞍钢;c、商混供应单位招标限定：中瑞、双龙，更换混凝土供应厂家必须经发包人认可，d、塑钢窗采用经发包人认可。

14、承包方外购材料必须经发包方认可，并按发包方规定程序进行报验。

15、施工过程中如果采用竹（胶）板，按照3.5次摊销计算。

16、钢材全部乙供材料，报价一次包死不进行补差。对于装饰材料，卫生洁具，阀门，电气材料等双方共同认定品牌、质量及确定价格；本工程所有材料必须有合格证、化验单和必要的检测结果，否则不得使用。

17、本工程全部使用商品混凝土、预拌砂浆、木材、红砖、砌块，由投标单位对周边市场进行调查一次报价包死，不进行补差。

18、包括施工期间国家政策性调整不予考虑。

19、按照建设单位工期进度要求所需的赶工费、措施费等全部费用不予计取。

20、其他意外困难及一个有经验的承包商应该能够预见的所有费用由乙方自理。

21、夜间施工增加费，二次倒运，一次性支模，脚手架一次投入，场地狭小以及院内施工等一切不利因素所带来的全部费用不予考虑。

22、连续3天中到大雨可顺延工期，否则不予考虑。

23、生活用水、施工用水及用电接到施工现场均按表进行计量，每月计量后，按预算价格在工程款中扣除（本条款不支持政策调整，计划停水停电超过8小时，非计划停电停水超过4个小时部分由监理确认后给予工期顺延）。

24、根据吉藁公司管理要求：(1)安全抵押金缴纳手续由安全管理部门负责办理，在签订安全协议书时必须缴纳；（2）作业完毕双方验收合格后，若无罚单，如数返还作业单位的抵押金；有罚单，从抵押金中扣除罚金后按数返还，若抵押金资不抵扣，从工程款中扣除；（3）任何单位和个人不准无故扣押安全抵押金。农民工工资保证金10万元，上缴吉藁公司财务处；工程验收完毕后，无任何相关事宜，则退还给原上缴单位，（依据“关于印发《在全省建设领域建立农民工工资支付保证金制度的意见的通知》”，农民工保证金应当按照工程承包合同价款的4%~5%计取）；以上最终解释权归吉藁安全处。

25、设计变更、技术签证，经审定后计入直接费，预算外签证只计取税金；

26、每月25日前，进行工程量盘点。

27、电气照明界限划分：建筑物内总照明箱内电源开关电源侧。施工方负责建筑物内照明箱的安装及照明箱总进线管的预埋，甲方负责电源电缆敷设及照明箱内总开关电源侧接线，施工方保证预埋的穿线管穿线畅通。

28、依据设计图纸防爆场所安装电缆保护管必须可靠接地。

29、所有电气照明安装材料及灯具的使用前必须由监理、施工方专业负责人签字确认质量和价格后方可使用。

30、施工单位上报的工程结算经中介公司审计，审减金额如超过3%，此部分发生的审计费用由施工单位承担，甲方在工程款中扣除。

31、如没有按期交安装，则每延期一天罚款五千元。

32、提前交付安装，每提前一天奖励三千元，提前七天以上多奖励一万元。

33、质量事故执行行业相关规定。

### 七、进度款支付方式：

本工程无预付款，进度款支付方式如下：

按照经监理公司审定的预结算根据现场进度分比例支付，每月按形象进度支付实际完成工作量的70%；

施工过程中承包方积极核对预结算，单项工程经审核定稿后支付至85%；全部结算审定后支付至90%，留10%余款作为工程质保金（不计利息），待保修期满一年，在本合同项下工程质量良好、投标人提供良好的维修服务前提下，发包人支付余款。如果保修期内投标人不能按照本合同约定提供良好的维修服务，则发包人有权扣留部分直至全部的保修款。

### 八、材料供应

1、锅炉燃煤改造项目材料全部由承包人供应；

环保脱硫项目全部材料均由承包人供应。

2、承包人采购材料的品牌、产地、规格由发包人认可。承包人采购的材料必须保证质量，并提供产品合格证明。承包人在材料到货前24小时通知工程师检验，并按照规定格式填写报验申请，验收合格签字确认后方可使用。

3、承包人采购的材料与设计标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

4、承包人采购的材料在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

5、工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

6、砂石进场时需报工程师进行验收，验收合格才能使用，不合格材料不得使用并清理出场。

7、承包人需要代用材料时应经工程师认可后才能使用，只允许以大代小，合同价款不予调增。

### 九、工程变更

1.  工程设计变更

1.1施工中发包人需对原工程设计变更，应提前1天以书面形式向投标人发出变更通知。投标人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

（1）增减合同中约定的工程量或费用（如合同需要）；

（2）改变有关工程的施工时间和顺序（如有必要的话）；

（3）其他有关工程变更需要的附加工作。

1.2施工中投标人不得对原工程设计进行变更。因投标人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由投标人承担，延误的工期不予顺延。

1.3投标人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，投标人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

1.4其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

### 十、竣工验收与结算

1.竣工验收

1.1投标人向发包人提交2份完整竣工资料及2份竣工图，提交的时间是：提交竣工报告前7天，但不超过竣工后21天。

1.2.在提交完整竣工资料及竣工图后14天内，投标人应按化工建设施工验收技术规范等规定向发包人提交竣工验收报告申请验收。

1.3发包人应在收到竣工验收报告后28天内组织有关部门进行竣工验收，并在验收后14天内给予批复。

1.4竣工时间

竣工日期为投标人提交“竣工验收报告”之日，需修改后才能达到竣工要求的，应为投标人修改后经发包人验收合格之日。

整个工程和部分工程（如果有的话），应按投标书附录中规定的全部或部分工程从开工之日算起的时间内完成，或者在第13条允许的延长了的工期内完成。

2、.竣工结算

投标人在工程验收批复后14天内，向发包人办理竣工工程交接手续

#### 3．质量保修

3.1对本工程的保修双方约定如下：

执行化工建设工程启动及验收规程、工程质量管理办法规定，投标人对竣工交付使用的工程所存在的质量缺陷负责维修。

保修期：保修期限按国家或行业最新标准规定执行。

保修内容：本工程承包的全部施工项目。

3.2在保修期满后28天内，发包人出具证明，将10％余款无息付给投标人。

### 十一、违约、索赔和争议

#### 1违约

#### 1.1当发生下列情况时：

（1）因投标人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；

（2）因投标人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；

（3） 投标人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

投标人承担违约责任，赔偿因其违约使发包人造成的损失。工期延误见附录第3项。工程质量达不到协议书约定的质量标准时，限期整改，两次整改仍不符合要求，则投标人赔偿发包人该单位工程的总造价。

1.2一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

2. 索赔

2.1 因投标人运输方案不当而致使道路、高压架线、现有管道及其它设施的损坏，投标人应承担由此引起的任何索赔。

2.2因废物、垃圾等的处理而带来的第三者对发包人的索赔，由投标人承担。

3争议：双方发生合同纠纷，双方同意向发包方所在地人民法院起诉。

### 十二、质保期规定：

（1）地基基础结构和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 伍 年；

（3）装修工程为 贰 年；

（4）电气管线、给排水管道工程为 贰 年；

（5）供热与供冷系统为 贰 个采暖期、供冷期；

（6）室外给排水设施、道路等配套工程为 贰 年；

（7）其他项目的免费保修期均为贰 年。

（8）承包人所维修的项目或工作如在六个月内再次出现同样缺陷的，仍然由承包人保修，不受上述保修期的限制。

### 十三、发票规定：

依据 《营业税暂行条例》国务院令540 号、《营业税暂行条例实施细则》财政部国家税务总局令第52 号、国家税务总《关于跨地区经营企业所得税征收管理问题通知》国税函[2010]156号有关规定，发票要求如下：

13.1一律开具机开版《建筑业统一发票》；

13.2发票应加盖施工单位财务专用章以及代开税务机关章；

13.3代开发票税率由税务机关依据国家有关营业税、所得税征收法规执行；

13.4合同经审计完成，工程款支付至90%时，提供符合上述要求的全额发票。

第六章 投标文件格式

投 标 文 件

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年    月    日

目  录

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书

（三）开标一览表

（四）已标价工程量清单

（五）项目经理简历

（六）拟投入本工程的施工管理、技术人员及主要施工人员简历

（七）施工组织设计

1. 编制依据及原则

2. 施工顺序、总进度安排及总形象进度示意图、横道图、网络图

3. 主要分部、分项工程的施工工艺、方法

4. 主要劳动力、材料、施工机具安排

5. 保证安全、质量、工期、文明施工等的技术措施及费用承诺。

6. 临时设施项目数量及平面布置

7. 对招标文件及合同条款的认同程度

8. 投标书附表

（八）投标人认为适宜的其他资料

（九）有关格式（参考本招标文件所附格式，若无，则自行设计）

（十）资格审查资料

### 一、投标函

（招标人名称）:

1、根据已收到的招标编号为     的                 工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》及其《实施细则》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、通用条款、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿按上述条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在      年    月     日开工，      年     月    日竣工，即      天（日历日）内竣工并移交整个工程，工程质量达到     等级标准。

3、如果我方中标，我方将按照规定提交不低于人民币     万元的银行保函、银行汇票或支票，做为履约保证金，共同地和分别地承担责任。

4、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效。在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人：（盖章）

单位地址：

法定代表人：（签字、盖章）

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

电话：

年    月    日

### 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月     日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：     职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

法定代表人授权委托书

本人      （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年    月    日

### 三、开标一览表

项目名称：

招标编号：                                                      单位：   元

标段号：

| 名称 | 内容 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定单价 | 土建单价 |  | 响应招标文件单价 |
| 费率 | 建筑*类 | 浮动系数 % | 人工单价*元，2012年价目表，取费系数见附表 |
|  | 构筑物*类 | 浮动系数 % |  |
|  | 装饰*类 | 浮动系数 % |  |
| 工期 |  |
| 质量目标 |  |
| 项目经理（建造师） |  | 级别及编号 |  |
| 付款方式是否响应招标文件 |  |
| 接受银行承兑汇票的比例 |  |
| 其他优惠承诺 |  |

注：本表需除装订在投标文件（商务报价部分）内，另外还需一式三份，按不同标段分别制作，单独密封在小信封内，供唱标使用。

投标人名称：        （公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年  月  日

### 四、项目经理简历

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目经理年限 |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 工程质量及获奖情况 |
| 1 |  |  |  |  |
| ┇ |  |  |  |  |

注：应附项目经理（建造师）证、身份证、职称证复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；

### 五、拟投入本工程的施工管理、技术人员及主要施工人员简历

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 项目主管 其他人员 ┇ 现场 项目经理 项目副经理 质量管理 材料管理 计划管理 安全管理 ┇ |  |  |  |  |

备注：技术负责人应附身份证、职称证复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件。

### 六、施工组织设计

1．投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本项目的主要施工设备表

附表二  拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

#### 附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 ( KW ) | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 己使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附表三：劳动力计划表

劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

备注：投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

#### 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

#### 附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

#### 附表六：临时设施布置及临时用地表

临时设施布置

投标人应提交一份施工现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

### 七、投标人认为适宜的其他资料

### 八、有关格式（参考本招标文件所附格式，若无，则自行设计）

### 九、资格审查资料

#### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 （建造师） |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围备注 |  |

#### （二）近年财务状况表

#### （三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 (建造师) |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

#### （四）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理（建造师） |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

#### （五）近年发生的诉讼及仲裁情况

### 所用主材报价表

| 序号 | 主材名称 | 单位 | 价格 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

### 封面格式

| 投标文件 （正本） 招标编号： 项目名称： 投标人名称（加盖公章）： 地址： 电话： 传真： | 投标文件 （副本） 招标编号： 项目名称： 投标人名称（加盖公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 开标一览表 招标编号： 项目名称： 投标人名称（加盖公章）： 地址： 电话： 传真： | 资质证明文件 招标编号： 项目名称： 投标人名称（加盖公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

封口格式：

………………于 年 月 日 时 分之前不准启封（加盖公章）…………………